## Hospitais
2406.0843
Mês | Nome Obra | Área | Chave (AC ¦ Slide 4) | Empresa | Praça | Estado | Região | Início Plan. | Término Plan. | Término Real | Status | Classificação de Obra | Nivel de Obra | Fim Obra | Dias | Conclusão | Tipo Obra (2) | Tipo de Obras | Tipologia de Obras | Obra do mês | Área | Aditivo | Antecipada? | Atrasado? | Regional Obras | Responsável Obras | Sala Técnica | Valor Negociado | Aditivos | Alteração de Escopo | Equip./Mob. | Área (m²) | % Adit. | Ref. Auditoria | GAP (ST > VN) | % | Preço m²
2023-03-01 | 9063.PS HS São Lucas | Obra | PS HS São Lucas - 303 m² | NDI | Americana | SP | SE | 2022-09-16 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | Concluída | Eficiência Operacional | Retrofit | Mar/23 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Márcio | Elaine Noronha | 1412971.27 | 1412971.27 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0% | Igual | 0 | 0% | 4663.2715
2023-07-01 | 9082.SADT HS Santana | Obra | SADT HS Santana - 496 m² | NDI | Mogi das Cruzes | SP | SE | 2023-03-28 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jul/23 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Marcio | Gustavo Rossi | 3800213.46 | 3778874.87 | 114945.38 | 0 | 99786.54 | 496 | 3.042% | Menor | -21338.59 | -0.5615% | 7850.4441
2023-07-01 | 3616.Adequação Capelas HS Salvalus | Obra | Adequação Capelas HS Salvalus - 81,19 m² | NDI | São Paulo | SP | SE | 2023-06-03 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jul/23 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Marcio | Fabiana Violante | 252736.21 | 215144.83 | 0 | 0 | 0 | 81.19 | 0% | Menor | -37591.38 | -14.87% | 2649.8932
2023-07-01 | 3595.Adequação Capelas HS Santa Martha | Obra | Adequação Capelas HS Santa Martha - 108,44 m² | NDI | Niterói | RJ | SE | 2023-06-03 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jul/23 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Marcio | Leonardo Ignacio | 355621.01 | 286479.73 | 0 | 0 | 0 | 108.44 | 0% | Menor | -69141.28 | -19.44% | 2641.8271
2023-09-01 | 3622.Maternidade HS Santa Martha | Obra | Maternidade HS Santa Martha - 1250,13 m² | NDI | Niterói | RJ | SE | 2023-06-11 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Set/23 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Marcio Carmona | Leonardo Ignacio | 1250213.33 | 1281512.58 | 0 | 0 | 0 | 1250.13 | 0% | Maior | 31299.25 | 2.504% | 1025.1035
2023-11-01 | 3131.Retrofit HB Saúde | Obra | Retrofit HB Saúde - 13041,17 m² | Hapvida | São José do Rio Preto | SP | SE | 2023-02-15 | 2023-08-31 | 2023-11-17 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Nov/23 | 78 | Concluída com Atraso | Retrofit |  | Hospitais | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Cyro Pimenta | Bianca Galvão | 22321336.6 | 22693414.61 | 918525.84 | 0 | 0 | 13041.17 | 4.048% | Maior | 372078.01 | 1.667% | 1810.5692
2024-05-01 | 3639.Retrofit Maternidade HS São Lucas | Obra | Retrofit Maternidade HS São Lucas - 406,47 m² | NDI | Americana | SP | SE | 2024-01-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Mai/24 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Domingos Neto | Anderson Vieira | 851489.46 | 830030.68 | 0 | 0 | 0 | 406.47 | 0% | Menor | -21458.78 | -2.52% | 2042.0466
2024-06-01 | 3539.Retrofit Maternidade HS Santana (Mogi das Cruzes) | Obra | Retrofit Maternidade HS Santana (Mogi das Cruzes) - 942,07 m² | NDI | Mogi das Cruzes | SP | SE | 2024-04-20 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jun/24 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit + Ampliação |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  | 2737182.9949 | 2476129.88 | 7897.73 | 0 | 0 | 942.07 | 0.319% | Menor | -261053.1149 | -9.537% | 2636.776
2024-07-01 | 3438.Nova Psiquiatria HS Ana Lima | Obra | Nova Psiquiatria HS Ana Lima - 298,19 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2024-04-17 | 2024-07-31 | 2024-07-23 | Concluída | Obra emergencial | Retrofit | Jul/24 | -8 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  | 370501.8708 | 379011.46 | 0 | 0 |  | 298.19 | 0% | Maior | 8509.5892 | 2.297% | 1271.0401
2024-11-01 | 3523.Maternidade e Laboratório HS Humaniza | Obra | Maternidade e Laboratório HS Humaniza - 41,8 m² | Hapvida | Porto Alegre | RS | SE | 2024-07-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Nov/24 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  | 3268849.42 | 3777744.21 | 153900 | 0 | 0 | 2304 | 4.074% | Maior | 508894.79 | 15.57% | 1706.4428
2025-01-01 | 4065.Reabertura HS Analia Franco (2ª fase) | Obra | Reabertura HS Analia Franco (2ª fase) - 1197,56 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2024-08-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Concluída | Suficiência de Rede | Retrofit | Jan/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  | 6514028.4886 | 6516909.68 | 46035 | 0 | 0 | 6170 | 0.7064% | Maior | 2881.1914 | 0.04423% | 1063.6863
2025-04-01 | 4032.Reabertura do HS Layr Maia | Obra | Reabertura do HS Layr Maia - 307,84 m² | Hapvida | Belém | PA | NO | 2024-10-31 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Concluída | Suficiência de Rede | Retrofit | Abr/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  | 15295755.8466 | 14478092.8959 | 422222.473 | 0 | 0 | 5062.23 | 2.916% | Menor | -817662.9507 | -5.346% | 2943.4292
2025-12-01 | 0000.Ampliação de Leitos HS Santa Maria (CE) - Enfermaria (Virose) | Obra | Ampliação de Leitos HS Santa Maria (CE) - Enfermaria (Virose) - 709 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2025-10-16 | 2025-12-30 | 2025-12-17 | Concluída | Obra Estratégica | Retrofit | Dez/25 | -13 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  | 426458.516 | 427810.088 | 49246.8 | 0 | 0 | 447 | 11.51% | Maior | 1351.572 | 0.3169% | 1067.2414
2025-12-01 | 0000.Ampliação de Leitos HS Santa Maria (CE) - UTI (Virose) | Obra | Ampliação de Leitos HS Santa Maria (CE) - UTI (Virose) - 568,5 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2025-10-16 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Concluída | Obra Estratégica | Retrofit | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  | 1344256.5554 | 1274394.679 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0% | Menor | -69861.8764 | -5.197% | 1797.4537
2026-03-01 | 0000.Transformação PA em Hospital UASA | Obra | Transformação PA em Hospital UASA - 562,9 m² | Hapvida | Santo André | SP | SE | 2025-07-26 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Concluída | Suficiência de Rede | Retrofit | Mar/26 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  | 22611384.2446 | 23158500.34 | 146373.82 |  |  | 10432.681 | 0.6321% | Maior | 547116.0954 | 2.42% | 2233.8337
2026-04-01 | 0000.Ampliação de Leitos HS Nossa Senhora do Rosário (SP) (Virose) | Obra | Ampliação de Leitos HS Nossa Senhora do Rosário (SP) (Virose) - 105 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2026-01-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Concluída | Obra Estratégica | Retrofit | Abr/26 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  | 602262.543 | 598553.83 | 0 | 598553.83 |  | 361.73 | 0% | Menor | -3708.713 | -0.6158% | 1654.6978
2026-04-01 | 0000.Ampliação de Leitos HS Santana (SP) (Virose) | Obra | Ampliação de Leitos HS Santana (SP) (Virose) - 661,63 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2026-01-05 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Concluída | Obra Estratégica | Retrofit | Abr/26 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Hospitais | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  | 383232.41 | 426720.38 | 0 | 426720.38 |  | 231.2 | 0% | Maior | 43487.97 | 11.35% | 1845.6764
Note on Y3: Bruno Nepomuceno Rocha Dos Santos: Quando a obra está em atraso ou então a data do término real for maior que a data do término planejado (obras antigas concluídas fora do seu mês planejado)
Note on AH3: Bruno Nepomuceno Rocha Dos Santos: Para obras regulatórias que não dá pra mensurar com precisão o m² que atuamos vamos pegar o valor negociado e dividir por 1600. (Favor destacar os números em vermelho para estes casos)

## Pronto Atendimento
3461.658
Mês | Nome Obra | Área | Chave (AC ¦ Slide 4) | Empresa | Praça | Estado | Região | Início Plan. | Término Plan. | Término Real | Status | Classificação de Obra | Nivel de Obra | Fim Obra | Dias | Conclusão | Tipo Obra (2) | Tipo de Obras | Tipologia de Obras | Obra do mês | Área | Aditivo | Antecipada? | Atrasado? | Regional Obras | Responsável Obras | Sala Técnica | Valor Negociado | Aditivos | Alteração de Escopo | Equip./Mob. | Área (m²) | % Adit. | Ref. Auditoria | GAP (ST > VN) | % | Preço m²
2023-03-01 | 9012.PA Lifecenter Contagem | Obra | PA Lifecenter Contagem - 5507,67 m² | NDI | Contagem | MG | SE | 2022-10-02 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Mar/23 | 16 | Concluída com Atraso | Nova Unidade |  | Pronto Atendimentos e Clínicas Complexas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro | Domingos Manuel | 22543122.944 | 21911089.06 | 98385 | 0 | 599275.17 | 5507.67 | 0.449% | Menor | -632033.884 | -2.804% | 3996.1497
2023-05-01 | 2013.HC Santa Efigênia (Contorno) - 2ª fase | Obra | HC Santa Efigênia (Contorno) - 2ª fase - 3714,55 m² | Hapvida | Belo Horizonte | MG | SE | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 2023-05-15 | Concluída | Verticalização | Nova | Mai/23 | -16 | Concluída no Prazo | Nova Unidade (Green Field) |  | Pronto Atendimentos e Clínicas Complexas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro | Allison Cardozo | 13456391.33 | 14664944.29 | 174946 | 0 | 0 | 3714.55 | 1.193% | Maior | 1208552.96 | 8.981% | 3995.0708
2023-06-01 | 9040.Novo PA Venda Nova | Obra | Novo PA Venda Nova - 3046,44 m² | NDI | Venda Nova | MG | SE | 2023-01-05 | 2023-05-15 | 2023-06-01 | Concluída | Verticalização | Nova | Jun/23 | 17 | Concluída com Atraso | Nova Unidade (Green Field) |  | Pronto Atendimentos e Clínicas Complexas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Cyro | Domingos Manuel | 11661949.87 | 10976201.86 | 1065042.88 | 0 | 493168.25 | 3046.44 | 9.703% | Menor | -685748.01 | -5.88% | 3952.5626
2025-01-01 | 3593.Adequação PA Pediátrico HS América | Obra | Adequação PA Pediátrico HS América - 953,81 m² | Hapvida | Goiânia | GO | CO | 2024-09-22 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Concluída | Adequação Regulatória | Retrofit | Jan/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Pronto Atendimentos e Clínicas Complexas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  | 2941123.2154 | 2753868.83 | 3325.9 | 0 | 0 | 1197.561 | 0.1208% | Menor | -187254.3854 | -6.367% | 2302.3418
2026-02-01 | 0000.Pronto Atendimento Penha (RJ) | Obra | Pronto Atendimento Penha (RJ) - 1381,01 m² | Hapvida | Rio de Janeiro | RJ | SE | 2025-08-18 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Concluída | Obra Estratégica | Nova Unidade | Fev/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Pronto Atendimentos e Clínicas Complexas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  | 7795531.854 | 7585187.81 | 10512.37 |  |  | 2480.5 | 0.1386% | Menor | -210344.044 | -2.698% | 3062.165
Note on Y3: Bruno Nepomuceno Rocha Dos Santos: Quando a obra está em atraso ou então a data do término real for maior que a data do término planejado (obras antigas concluídas fora do seu mês planejado)
Note on AH3: Bruno Nepomuceno Rocha Dos Santos: Para obras regulatórias que não dá pra mensurar com precisão o m² que atuamos vamos pegar o valor negociado e dividir por 1600. (Favor destacar os números em vermelho para estes casos)

## Clínicas, Diagnósticos, TEA e L
2034.5588
Mês | Nome Obra | Área | Chave (AC ¦ Slide 4) | Empresa | Praça | Estado | Região | Início Plan. | Término Plan. | Término Real | Status | Classificação de Obra | Nivel de Obra | Fim Obra | Dias | Conclusão | Tipo Obra (2) | Tipo de Obras | Tipologia de Obras | Obra do mês | Área | Aditivo | Antecipada? | Atrasado? | Regional Obras | Responsável Obras |  | Sala Técnica | Valor Negociado | Aditivos | Alteração de Escopo | Equip./Mob. | Área (m²) | % Adit. | Ref. Auditoria | GAP (ST > VN) | % | Preço m²
2023-02-01 | 3227.TEA HC Bucarein | Obra | TEA HC Bucarein - 132,9 m² | Hapvida | Joinville | SC | SU | 2022-12-29 | 2023-02-15 | 2023-01-31 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jan/23 | -15 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Airton | Guilherme Lorenzato |  | 239777.87 | 283473.89 | 0 | 0 | 0 | 132.9 | 0% | Maior | 43696.02 | 18.22% | 2132.9864
2023-02-01 | 3287.TEA HS Celina Guimarães | Obra | TEA HS Celina Guimarães - 289,02 m² | Hapvida | Mossoró | RN | NE | 2022-12-29 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Fev/23 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro | Danniel Lima |  | 332812.3742 | 363869.86 | 0 | 0 | 0 | 289.02 | 0% | Maior | 31057.4858 | 9.332% | 1258.9781
2023-03-01 | 1397.Substituição HC Pituba 2 | Obra | Substituição HC Pituba 2 - 1637,52 m² | Hapvida | Salvador | BA | NE | 2022-11-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Concluída | Suficiência de rede | Nova | Mar/23 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro | Guilherme Matos |  | 3583466.7222 | 3121162.66 | 71364.16 | 0 | 0 | 1637.52 | 2.286% | Menor | -462304.0622 | -12.9% | 1949.6109
2023-03-01 | 3236.Nova Coleta Campina Grande | Obra | Nova Coleta Campina Grande - 163,11 m² | Hapvida | Campina Grande | PB | NE | 2022-12-16 | 2023-03-16 | 2023-02-01 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Fev/23 | -43 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Cyro | Leonardo Aragão |  | 180483.1022 | 179425.75 | 0 | 0 | 0 | 163.11 | 0% | Menor | -1057.3522 | -0.5858% | 1100.0291
2023-05-01 | 3291.TEA Fortaleza | Obra | TEA Fortaleza - 608,83 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2023-04-14 | 2023-05-31 | 2023-05-26 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Mai/23 | -5 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro | Pedro Machado |  | 759166.29 | 717396.88 | 0 | 0 | 0 | 608.83 | 0% | Menor | -41769.41 | -5.502% | 1178.3205
2023-06-01 | 3569.TEA Arujá | Obra | TEA Arujá - 495 m² | NDI | Arujá | SP | SE | 2023-04-14 | 2023-06-30 | 2023-07-21 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jul/23 | 21 | Concluída com Atraso | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Marcio | Kelly Carlene |  | 1689717.95 | 1459637.82 | 37844.95 | 0 | 0 | 495 | 2.593% | Menor | -230080.13 | -13.62% | 3025.2177
2023-06-01 | 3288.TEA Maceió | Obra | TEA Maceió - 217,44 m² | Hapvida | Maceió | AL | NE | 2023-05-09 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Jun/23 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro | Felipe Cabral |  | 285484.04 | 278252.51 |  | 0 | 0 | 217.44 | 0% | Menor | -7231.53 | -2.533% | 1279.6749
2023-07-01 | 3579.Adequação Capelas CC Mercês | Obra | Adequação Capelas CC Mercês - 54,65 m² | NDI | Curitiba | PR | SU | 2023-06-03 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jul/23 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Marcio | Juliana Carvalho |  | 215379.45 | 200989.82 | 0 | 0 | 0 | 54.65 | 0% | Menor | -14389.63 | -6.681% | 3677.7643
2023-07-01 | 3568.TEA Santo André | Obra | TEA Santo André - 966,81 m² | NDI | Santo André | SP | SE | 2023-04-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jul/23 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Marcio | Gustavo Rossi |  | 3038633.49 | 2807880.4 |  | 0 | 0 | 966.81 | 0% | Menor | -230753.09 | -7.594% | 2904.2732
2023-07-01 | 3034.Transferência HC Piracicaba | Obra | Transferência HC Piracicaba - 1247,72 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2022-06-14 | 2022-09-17 | 2023-07-25 | Concluída | Obra emergencial | Nova/R | Jul/23 | 311 | Concluída com Atraso | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Diego | Diego Augusto |  | 2630915.89 | 2585603.38 | 20500 | 0 | 0 | 1247.72 | 0.7929% | Menor | -45312.51 | -1.722% | 2088.6925
2023-08-01 | 3545.TEA Taboão da Serra | Obra | TEA Taboão da Serra - 274,07 m² | NDI | Taboão da Serra | SP | SE | 2023-05-22 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Ago/23 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Marcio Carmona | Marcio Carmona |  | 275196.12 | 305730.11 | 0 | 0 | 0 | 274.07 | 0% | Maior | 30533.99 | 11.1% | 1115.5183
2024-01-01 | 3541.TEA Fortaleza 2 (Pereira Filgueiras) | Obra | TEA Fortaleza 2 (Pereira Filgueiras) - 67,01 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2023-12-05 | 2024-01-25 | 2024-01-16 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jan/24 | -9 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte | Pedro Machado |  | 93225.99 | 97519.66 | 0 | 0 | 0 | 67.01 | 0% | Maior | 4293.67 | 4.606% | 1455.3001
2024-01-01 | 3713.TEA Guarulhos | Obra | TEA Guarulhos - 270 m² | NDI | Guarulhos | SP | SE | 2023-11-01 | 2024-01-06 | 2024-01-03 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jan/24 | -3 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto | Kelly Carlene |  | 333555.67 | 338584 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0% | Maior | 5028.33 | 1.507% | 1254.0148
2024-01-01 | 3716.TEA Mogi das Cruzes 2 | Obra | TEA Mogi das Cruzes 2 - 257,92 m² | NDI | Mogi das Cruzes | SP | SE | 2023-11-10 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | Concluída | Verticalização | Retrofit | Jan/24 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto | Gilberto Morais |  | 239745.2 | 262560.25 | 0 | 0 | 0 | 257.92 | 0% | Maior | 22815.05 | 9.516% | 1017.991
2024-03-01 | 3759.TEA Manaus (STO Centro Médico) | Obra | TEA Manaus (STO Centro Médico) - 198,64 m² | Hapvida | Manaus | AM | NO | 2024-02-13 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Mar/24 | -3 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte | Pedro Machado |  | 273193.3113 | 269981.2112 | 0 | 0 | 0 | 198.64 | 0% | Menor | -3212.1001 | -1.176% | 1359.1483
2024-06-01 | 3919.Novo TEA Santo André (2024) | Obra | Novo TEA Santo André (2024) - 52,58 m² | NDI | Santo André | SP | SE | 2024-05-10 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jun/24 | -5 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 88476.2316 | 101410.5 | 0 | 0 | 0 | 52.58 | 0% | Maior | 12934.2684 | 14.62% | 1928.6896
2024-07-01 | 3774.Novo TEA Maracanaú (2024) | Obra | Novo TEA Maracanaú (2024) - 170,7 m² | Hapvida | Maracanaú | CE | NE | 2024-06-01 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jul/24 | -1 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 561722.186 | 537788.12 | 73413.78 | 70480.25 |  | 170.7 | 13.65% | Menor | -23934.066 | -4.261% | 3580.5618
2024-07-01 | 3900.Novo TEA Mossoró (2024) | Obra | Novo TEA Mossoró (2024) - 282,64 m² | Hapvida | Mossoró | RN | NE | 2024-06-08 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jul/24 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 598289.5624 | 537457.85 | 5729.18 | 5729.18 |  | 282.64 | 1.066% | Menor | -60831.7124 | -10.17% | 1921.8335
2024-07-01 | 3914.Novo TEA Ferraz (2024) | Obra | Novo TEA Ferraz (2024) - 106,42 m² | NDI | Ferraz de Vasconcelos | SP | SE | 2024-06-16 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jul/24 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 153949.608 | 145180.95 | 6594.45 | 6594.45 |  | 106.42 | 4.542% | Menor | -8768.658 | -5.696% | 1426.1924
2024-07-01 | 3924.Novo TEA Guarulhos (2024) | Obra | Novo TEA Guarulhos (2024) - 346 m² | NDI | Guarulhos | SP | SE | 2024-06-06 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jul/24 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 454771.2806 | 441387.5 | 0 | 0 |  | 346 | 0% | Menor | -13383.7806 | -2.943% | 1275.6864
2024-08-01 | 3928.Novo TEA Limeira (2024) | Obra | Novo TEA Limeira (2024) - 304,42 m² | NDI | Limeira | SP | SE | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Ago/24 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto | Guilherme Lorenzato |  | 448443.3896 | 462222 | 7020.64 | 0 | 0 | 304.42 | 1.519% | Maior | 13778.6104 | 3.073% | 1541.4317
2024-09-01 | 3915.Novo TEA Zona Sul SP (2024) | Obra | Novo TEA Zona Sul SP (2024) - 143,31 m² | NDI | São Paulo | SP | SE | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Set/24 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 279411.0822 | 259348.47 | 2880 | 0 | 0 | 143.31 | 1.11% | Menor | -20062.6122 | -7.18% | 1829.7988
2024-09-01 | 3895.Novo TEA Belém (2024) | Obra | Novo TEA Belém (2024) - 381,46 m² | Hapvida | Belém | PA | NO | 2024-07-25 | 2024-09-30 | 2024-09-13 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Set/24 | -17 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 609728.2176 | 602551.7763 | 17521.3 | 0 | 0 | 381.46 | 2.908% | Menor | -7176.4413 | -1.177% | 1625.5258
2024-10-01 | 3904.Novo TEA Campina Grande (2024) | Obra | Novo TEA Campina Grande (2024) - 409,46 m² | Hapvida | Campina Grande | PB | NE | 2024-08-08 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Out/24 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 425299.0805 | 431440.91 | 0 | 0 | 0 | 409.46 | 0% | Maior | 6141.8295 | 1.444% | 1053.6827
2025-01-01 | 4037.Nova Clínica Santo André (UASA) | Obra | Nova Clínica Santo André (UASA) - 27,64 m² | Hapvida | Santo André | SP | SE | 2024-11-11 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | Concluída | Suficiência de Rede | Retrofit | Jan/25 | -2 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 842223.208 | 986808.44 | 0 | 0 | 0 | 324.23 | 0% | Maior | 144585.232 | 17.17% | 3043.5445
2025-01-01 | 4018.Ampliação Clínica Vieiralves | Obra | Ampliação Clínica Vieiralves - 661,37 m² | Hapvida | Manaus | AM | NO | 2024-10-08 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Concluída | Suficiência de Rede | Retrofit | Jan/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1551372.1466 | 1491039.07 | 0 | 0 | 0 | 953.81 | 0% | Menor | -60333.0766 | -3.889% | 1563.2454
2025-02-01 | 3922.Novo TEA Ribeirão Pires (2024) | Obra | Novo TEA Ribeirão Pires (2024) - 43,53 m² | Hapvida | Ribeirão Pires | SP | SE | 2024-12-06 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Fev/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 598247.4644 | 583732.4047 | 38903.56 | 0 | 0 | 371.2 | 6.665% | Menor | -14515.0597 | -2.426% | 1677.3598
2025-02-01 | 4016.Nova Clínica Mogi | Obra | Nova Clínica Mogi - 1139,7 m² | Hapvida | Mogi das Cruzes | SP | SE | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Fev/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1160464.5664 | 1134264.99 | 0 | 0 | 0 | 735.67 | 0% | Menor | -26199.5764 | -2.258% | 1541.8122
2025-03-01 | 4015.Nova Clínica Sorocaba | Obra | Nova Clínica Sorocaba - 1286,85 m² | Hapvida | Sorocaba | SP | SE | 2024-12-07 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Mar/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 1648661.1908 | 1523350.5008 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0% | Menor | -125310.69 | -7.601% | 2240.2213
2025-03-01 | 4020.Nova Clínica São Luís (Cohab) | Obra | Nova Clínica São Luís (Cohab) - 680 m² | Hapvida | São Luís | MA | NE | 2024-12-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Mar/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1847726.106 | 1828221.813 | 2577 | 0 | 0 | 849.19 | 0.141% | Menor | -19504.293 | -1.056% | 2155.9354
2025-03-01 | 4019.Nova Clínica Brasília (Brasiliense) | Obra | Nova Clínica Brasília (Brasiliense) - 849,19 m² | Hapvida | Brasília | DF | CO | 2024-12-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Concluída | Verticalização | Nova/R | Mar/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1955278.6264 | 1773987.7164 | 52577.69 |  | 0 | 902.65 | 2.964% | Menor | -181290.91 | -9.272% | 2023.5589
2025-06-01 | 4089.Nova Coleta Zona Sul (Vila Mariana) | Obra | Nova Coleta Zona Sul (Vila Mariana) - 170,37 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Jun/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 877732.5813 | 856359.61 | 0 | 0 | 0 | 413.24 | 0% | Menor | -21372.9713 | -2.435% | 2072.3057
2025-06-01 | 4084.Nova Coleta Zona Norte (Santana) | Obra | Nova Coleta Zona Norte (Santana) - 413,24 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Jun/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 581593.9747 | 578747.1159 | 0 | 0 | 0 | 338.21 | 0% | Menor | -2846.8588 | -0.4895% | 1711.2064
2025-06-01 | 4088.Nova Coleta Zona Oeste (Lapa) | Obra | Nova Coleta Zona Oeste (Lapa) - 412 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-04-29 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Jun/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 321242.8892 | 290872.5112 | 0 | 0 | 0 | 170.37 | 0% | Menor | -30370.378 | -9.454% | 1707.2989
2025-06-01 | 4079.Nova Coleta Zona Leste (Penha) | Obra | Nova Coleta Zona Leste (Penha) - 49,33 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Jun/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 627705.16 | 609063.86 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0% | Menor | -18641.3 | -2.97% | 1478.3103
2025-06-01 | 4090.Nova Coleta Zona Sul (João Dias) | Obra | Nova Coleta Zona Sul (João Dias) - 338,21 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Jun/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 511489.3054 | 490280.22 | 0 | 0 | 0 | 405.56 | 0% | Menor | -21209.0854 | -4.147% | 1208.8969
2025-07-01 | 0000.Capela Oncologia ABC São Bernardo | Obra | Capela Oncologia ABC São Bernardo - 183 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-03-16 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Concluída | Obra emergencial | Retrofit | Jul/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 571785.09 | 599285.32 | 72139.46 | 0 | 0 | 193 | 12.04% | Maior | 27500.23 | 4.81% | 3478.8849
2025-07-01 | 4103.Nova Unidade Diagnóstico Flagship SP (Fase 2) | Obra | Nova Unidade Diagnóstico Flagship SP (Fase 2) - 51,13 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-02-09 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jul/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  | Mega Unidade (Clínica\Diagnostico) | 13144725.8092 | 13731062.0098 | 93827.44 | 0 | 0 | 4895.49 | 0.6833% | Maior | 586336.2006 | 4.461% | 2824.0052
2025-07-01 | 4128.Clínica/Lab Zona Oeste Butantã (SP) | Obra | Clínica/Lab Zona Oeste Butantã (SP) - 193 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-04-02 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jul/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 1699002.4618 | 1607794.71 | 36097.07 | 0 | 0 | 1096.73 | 2.245% | Menor | -91207.7518 | -5.368% | 1498.9029
2025-08-01 | 4080.Nova Coleta Zona Leste (Tatuapé) | Obra | Nova Coleta Zona Leste (Tatuapé) - 346 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-06-11 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Ago/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 895368.6676 | 860783.43 | 0 | 0 | 0 | 421.64 | 0% | Menor | -34585.2376 | -3.863% | 2041.5127
2025-09-01 | 0000.Nova Coleta Parque 10 (Nilton Lins) | Obra | Nova Coleta Parque 10 (Nilton Lins) - 28,88 m² | Hapvida | Manaus | AM | NO | 2025-07-17 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Concluída | Eficiência Operacional | Nova Unidade | Set/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  |  | 614189.6245 | 634005.24 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0% | Maior | 19815.6155 | 3.226% | 2697.8946
2025-10-01 | 0000.Novo NTE SP | Obra | Novo NTE SP - 3079 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-08-15 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | Concluída | Eficiência Operacional | Nova Unidade | Out/25 | 11 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | Domingos Neto |  |  | 6636826.7809 | 7481023.78 | 73049.2 | 0 | 0 | 2454.5 | 0.9765% | Maior | 844196.9991 | 12.72% | 3077.6423
2025-10-01 | 4197.Transferência Clínica Areião | Obra | Transferência Clínica Areião - 350 m² | Hapvida | Goiânia | GO | CO | 2025-08-04 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Concluída | Eficiência Operacional | Nova Unidade | Out/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1593379.5556 | 1573654.6838 | 114270.48 | 0 | 0 | 581.09 | 7.261% | Menor | -19724.8718 | -1.238% | 2904.7569
2025-10-01 | 0000.Ampliação TEA Natal (2025) | Obra | Ampliação TEA Natal (2025) - 252,1 m² | Hapvida | Natal | RN | NE | 2025-08-02 | 2025-10-31 | 2025-10-21 | Concluída | Suficiência de Rede | Retrofit | Out/25 | -10 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 398829.91 | 387587.502 | 0 | 0 | 0 | 358.957 | 0% | Menor | -11242.408 | -2.819% | 1079.7603
2025-11-01 | 4194.Nova Clínica Nova Iguaçu | Obra | Nova Clínica Nova Iguaçu - 538,72 m² | Hapvida | Nova Iguaçu | RJ | SE | 2025-08-26 | 2025-11-24 | 2025-11-14 | Concluída | Obra Estratégica | Nova Unidade | Nov/25 | -10 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 2041862.6822 | 1993134.53 | 110750.79 | 0 | 0 | 668.44 | 5.557% | Menor | -48728.1522 | -2.386% | 3147.4557
2025-11-01 | 4129.Clínica/Lab/Ima Zona Sul 1 e 2 Adolfo Pinheiro (SP) - Fase 2 | Obra | Clínica/Lab/Ima Zona Sul 1 e 2 Adolfo Pinheiro (SP) - Fase 2 - 1216,64 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-05-20 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Nov/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  | Mega Unidade (Clínica\Diagnostico) | 8360755.5792 | 8150862.58 | 515538.82 | 0 | 0 | 3349.08 | 6.325% | Menor | -209892.9992 | -2.51% | 2587.6961
2025-11-01 | 4195.Nova Clínica e Coleta Campinas (Bosque Maia) | Obra | Nova Clínica e Coleta Campinas (Bosque Maia) - 579,24 m² | Hapvida | Campinas | SP | SE | 2025-06-28 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Concluída | Eficiência Operacional | Nova Unidade | Nov/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  | Mega Unidade (Clínica\Diagnostico) | 3078583.1861 | 3039749.2461 | 0 | 0 | 0 | 1216.64 | 0% | Menor | -38833.9401 | -1.261% | 2498.4788
2025-11-01 | 4082.Nova Coleta Zona Leste (Mooca) | Obra | Nova Coleta Zona Leste (Mooca) - 1693,57 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-09-24 | 2025-11-23 | 2025-10-27 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Out/25 | -27 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | Domingos Neto |  |  | 548783.9196 | 528898.32 | 28717.75 | 0 | 0 | 228.311 | 5.43% | Menor | -19885.5996 | -3.624% | 2442.3531
2025-11-01 | 4081.Nova Coleta Zona Leste Parque do Carmo (Itaquera) | Obra | Nova Coleta Zona Leste Parque do Carmo (Itaquera) - 1159 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2025-11-15 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Nov/25 | -15 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 1164667.152 | 1204678.62 | 0 | 0 | 0 | 538.719 | 0% | Maior | 40011.468 | 3.435% | 2236.1911
2025-11-01 | 0000.Novo Posto de Coleta Sorocaba | Obra | Novo Posto de Coleta Sorocaba - 60,8 m² | Hapvida | Sorocaba | SP | SE | 2025-10-01 | 2025-11-30 |  | Em atraso | Suficiência de Rede | Nova Unidade | - | - | Não Concluída | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Domingos Neto |  |  | 1387473.4425 | 1410088.26 | 0 | 0 | 0 | 649.7832 | 0% | Maior | 22614.8175 | 1.63% | 2170.0905
2025-11-01 | 0000.Nova Clínica da Criança e Mulher Fortaleza Fase 1 | Obra | Nova Clínica da Criança e Mulher Fortaleza Fase 1 - 334,49 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2025-08-25 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Nov/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 3752914.8704 | 3625607.7592 | 16450.81 | 0 | 0 | 1693.57 | 0.4537% | Menor | -127307.1112 | -3.392% | 2150.5214
2025-11-01 | 4196.Nova Clínica e Fisioterapia Horto Florestal Salvador | Obra | Nova Clínica e Fisioterapia Horto Florestal Salvador - 649,78 m² | Hapvida | Salvador | BA | NE | 2025-07-25 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Nov/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 3106876.1374 | 3005854.12 | 423196.7 | 0 | 0 | 1762.2 | 14.08% | Menor | -101022.0174 | -3.252% | 1945.892
2025-11-01 | 4127.Clínica/Lab/Ima Zona Norte Henrique Mazzei Tucuruvi (SP) | Obra | Clínica/Lab/Ima Zona Norte Henrique Mazzei Tucuruvi (SP) - 3349,08 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-06-02 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Nov/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  | Mega Unidade (Clínica\Diagnostico) | 4369387.924 | 4338143.34 | 119142.22 | 0 | 0 | 2631.99 | 2.746% | Menor | -31244.584 | -0.7151% | 1693.504
2025-11-01 | 4126.Clínica/Lab/Ima Zona Leste 1 Celso Garcia Nasa (SP) | Obra | Clínica/Lab/Ima Zona Leste 1 Celso Garcia Nasa (SP) - 581,09 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-05-23 | 2025-11-30 |  | Em atraso | Verticalização | Nova Unidade | - | - | Não Concluída | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Domingos Neto |  | Mega Unidade (Clínica\Diagnostico) | 4940382.4577 | 4970011.5269 | 287733.5 | 0 | 0 | 3079 | 5.789% | Maior | 29629.0692 | 0.5997% | 1707.6145
2025-12-01 | 0000.Ampliação 03 consultórios UA Cidade Nova | Obra | Ampliação 03 consultórios UA Cidade Nova - 1201,55 m² | Hapvida | Rio de Janeiro | RJ | SE | 2025-11-11 | 2025-12-26 | 2025-11-26 | Concluída | Eficiência Operacional | Retrofit | Nov/25 | -30 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 242454.673 | 265081.77 | 5700 | 0 | 0 | 69.16 | 2.15% | Maior | 22627.097 | 9.333% | 3915.2945
2025-12-01 | 4091.Novo TEA e Coleta Zona Sul Autódromo (2025) | Obra | Novo TEA e Coleta Zona Sul Autódromo (2025) - 266,5 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-08-17 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 2919761.7264 | 2937130.76 | 0 | 0 | 0 | 982.41 | 0% | Maior | 17369.0336 | 0.5949% | 2989.7199
2025-12-01 | 0000.Nova Clínica da Criança e Mulher Fortaleza Fase 2 | Obra | Nova Clínica da Criança e Mulher Fortaleza Fase 2 - 1129,6 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  |  | 3792430.9604 | 3639088.6904 | 16450.81 | 0 | 0 | 1693.57 | 0.4521% | Menor | -153342.27 | -4.043% | 2158.4815
2025-12-01 | 4166.Novo TEA Manaus Nilton Lins (2025) | Obra | Novo TEA Manaus Nilton Lins (2025) - 1693,57 m² | Hapvida | Manaus | AM | NO | 2025-08-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Concluída | Suficiência de Rede | Retrofit | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  |  | 1223060.9322 | 1220028.02 | 0 | 0 | 0 | 568.5 | 0% | Menor | -3032.9122 | -0.248% | 2146.0475
2025-12-01 | 4190.Novo TEA Zona Sul Jabaquara Cidade Vargas (2025) | Obra | Novo TEA Zona Sul Jabaquara Cidade Vargas (2025) - 1203 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 2723541.3906 | 2714860.25 | 0 | 0 | 0 | 1280.357 | 0% | Menor | -8681.1406 | -0.3187% | 2120.3932
2025-12-01 | 4173.Novo TEA São Luís Jerônimo Albuquerque (2025) | Obra | Novo TEA São Luís Jerônimo Albuquerque (2025) - 447 m² | Hapvida | São Luís | MA | NE | 2025-10-03 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  |  | 678262.732 | 676095.532 | 78341.75 | 0 | 0 | 374.18 | 11.59% | Menor | -2167.2 | -0.3195% | 2016.2416
2025-12-01 | 0000.Novo Medprev Nilton Lins | Obra | Novo Medprev Nilton Lins - 374,18 m² | Hapvida | Manaus | AM | NO | 2025-10-17 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  |  | 898364.251 | 897057.011 | 0 | 0 | 0 | 481.65 | 0% | Menor | -1307.24 | -0.1455% | 1862.4665
2025-12-01 | 4181.Novo TEA Recife Madalena (2025) | Obra | Novo TEA Recife Madalena (2025) - 160 m² | Hapvida | Recife | PE | NE | 2025-08-29 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 2262681.3304 | 2206699.0391 | 0 | 0 | 0 | 1201.552 | 0% | Menor | -55982.2913 | -2.474% | 1836.5406
2025-12-01 | 4183.Novo TEA Curitiba 1 Rep. Argentina (2025) | Obra | Novo TEA Curitiba 1 Rep. Argentina (2025) - 878,37 m² | Hapvida | Curitiba | PR | SU | 2025-09-11 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 1362197.5188 | 1381307.19 | 63750.19 | 0 | 0 | 863.16 | 4.615% | Maior | 19109.6712 | 1.403% | 1674.1478
2025-12-01 | 0000.Oncologia Clínica Jaraguá do Sul | Obra | Oncologia Clínica Jaraguá do Sul - 69,16 m² | Hapvida | Jaraguá do Sul | SC | SU | 2025-10-23 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Concluída | Obra estratégica | Retrofit | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Retrofit |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 306651.506 | 349001.63 | 0 | 0 | 0 | 213.05 | 0% | Maior | 42350.124 | 13.81% | 1638.1208
2025-12-01 | 9929.Transferência Notrelife/Clínica Guarulhos | Obra | Transferência Notrelife/Clínica Guarulhos - 17,54 m² | Hapvida | Guarulhos | SP | SE | 2025-08-30 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Concluída | Eficiência Operacional | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 5075082.2709 | 4917754.5492 | 0 | 0 | 0 | 3565.55 | 0% | Menor | -157327.7217 | -3.1% | 1379.2415
2025-12-01 | 0000.Nova Coleta São Bernardo | Obra | Nova Coleta São Bernardo - 481,65 m² | Hapvida | São Bernardo do Campo | SP | SE | 2025-09-09 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Dez/25 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 1231832.1371 | 1269321.54 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 0% | Maior | 37489.4029 | 3.043% | 1055.1301
2026-01-01 | 4025.Hemodiálise HS Recife (Ponte Verde) | Obra | Hemodiálise HS Recife (Ponte Verde) - 890 m² | Hapvida | Recife | PE | NE | 2025-07-08 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Concluída | Eficiência Operacional | Retrofit | Jan/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 6151667.01 | 6149554.82 | 0 | - | - | 2250 | 0% | Menor | -2112.19 | -0.03434% | 2733.1355
2026-01-01 | 4170.Novo Medprev Maracanaú | Obra | Novo Medprev Maracanaú - 5214,2 m² | Hapvida | Maracanaú | CE | NE | 2025-07-25 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Jan/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Cyro Pimenta |  |  | 2188810.55 | 2149679.68 | 0 | - | - | 890 | 0% | Menor | -39130.87 | -1.788% | 2415.3704
2026-01-01 | 4189.Novo TEA Zona Leste Ermelino Matarazzo (2025) | Obra | Novo TEA Zona Leste Ermelino Matarazzo (2025) - 338,9 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Jan/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Domingos Neto |  |  | 1252891.48 | 1276630.15 | 0 | - | - | 637.68 | 0% | Maior | 23738.67 | 1.895% | 2001.9918
2026-02-01 | 0000.Lab/Ima Zona Leste 2 Ermelino Matarazzo (SP) | Obra | Lab/Ima Zona Leste 2 Ermelino Matarazzo (SP) - 0 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-07-02 | 2025-12-15 | 2026-02-10 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Fev/26 | 57 | Concluída com Atraso | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Renan Gamez |  |  | 3278609.2378 | 3187489.66 | 0 |  |  | 936.382 | 0% | Menor | -91119.5778 | -2.779% | 3404.0484
2026-02-01 | 0000.Novo Posto de Coleta Sorocaba | Obra | Novo Posto de Coleta Sorocaba - 936,38 m² | Hapvida | Sorocaba | SP | SE | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2026-02-09 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Fev/26 | 71 | Concluída com Atraso | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Renan Gamez |  |  | 1542129.4067 | 1622174.67 | 66858.8 |  |  | 649.7832 | 4.122% | Maior | 80045.2633 | 5.191% | 2599.3802
2026-02-01 | 0000.Transferência da Clínica Bauru | Obra | Transferência da Clínica Bauru - 838,42 m² | Hapvida | Bauru | SP | SE | 2025-11-18 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Concluída | Obra emergencial | Nova Unidade | Fev/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  |  | 2867929.4348 | 3196736.83 | 134770 |  |  | 1325.113 | 4.216% | Maior | 328807.3952 | 11.46% | 2514.1304
2026-02-01 | 0000.Nova Clínica Itupeva | Obra | Nova Clínica Itupeva - 885,5 m² | Hapvida | Itupeva | SP | SE | 2025-11-14 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Concluída | Eficiência Operacional | Nova Unidade | Fev/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  |  | 1768899.8624 | 1899421.07 | 0 |  |  | 838.42 | 0% | Maior | 130521.2076 | 7.379% | 2265.4768
2026-02-01 | 4189.Novo TEA Zona Leste Belém (2025) - Fase 2 | Obra | Novo TEA Zona Leste Belém (2025) - Fase 2 - 850 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-11-16 | 2026-02-15 | 2026-02-28 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Fev/26 | 13 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  |  | 1223934.1058 | 1276630.15 | 0 |  |  | 637.68 | 0% | Maior | 52696.0442 | 4.305% | 2001.9918
2026-02-01 | 4126.Clínica/Lab/Ima Zona Leste 1 Celso Garcia Nasa (SP) | Obra | Clínica/Lab/Ima Zona Leste 1 Celso Garcia Nasa (SP) - 649,78 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2025-05-23 | 2025-11-30 | 2026-02-20 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Fev/26 | 82 | Concluída com Atraso | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | Renan Gamez |  | 4126.Clínica/Lab/Ima Zona Leste 1 Celso Garcia Nasa (SP) | 5546969.5977 | 5828529.1469 | 229636.77 |  |  | 3079 | 3.94% | Maior | 281559.5492 | 5.076% | 1967.5758
2026-02-01 | 4183.Novo TEA Curitiba 2 Fanny (2025) | Obra | Novo TEA Curitiba 2 Fanny (2025) - 1325,11 m² | Hapvida | Curitiba | PR | SU | 2025-11-12 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Fev/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  |  | 1362197.5188 | 1425611.55 | 146218.8 |  |  | 863.16 | 10.26% | Maior | 63414.0312 | 4.655% | 1821.0185
2026-02-01 | 0000.Transferência TEA São José dos Campos | Obra | Transferência TEA São José dos Campos - 22,96 m² | Hapvida | São José dos Campos | SP | SE | 2025-12-03 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Concluída | Obra emergencial | Nova Unidade | Fev/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  |  | 1067580.7331 | 1126607.83 | 0 |  |  | 885.5 | 0% | Maior | 59027.0969 | 5.529% | 1272.2844
2026-03-01 | 4179.Novo TEA Paulista Janga PE (2025) | Obra | Novo TEA Paulista Janga PE (2025) - 177,32 m² | Hapvida | Paulista | PE | NE | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Mar/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1878873.4086 | 1881630.925 | 164940.13 |  |  | 864.014 | 8.766% | Maior | 2757.5164 | 0.1468% | 2368.6781
2026-04-01 | 4325.Novo TEA Campina Grande (2025) | Obra | Novo TEA Campina Grande (2025) - 70 m² | Hapvida | Campina Grande | PB | NE | 2026-01-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Abr/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1404570.182 | 1399213.2 | 0 | 1399213.2 |  | 502 | 0% | Menor | -5356.982 | -0.3814% | 2787.2773
2026-05-01 | 4178.Novo TEA João Pessoa Rui Barbosa (2025) | Obra | Novo TEA João Pessoa Rui Barbosa (2025) - 231,2 m² | Hapvida | João Pessoa | PB | NE | 2026-01-27 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Concluída | Suficiência de Rede | Nova Unidade | Mai/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1792460.663 | 1966429.352 | 15405.82 |  |  | 742.75 | 0.7834% | Maior | 173968.689 | 9.706% | 2668.2399
2026-05-01 | 4198.Nova Clínica Santos Amador Bueno | Obra | Nova Clínica Santos Amador Bueno - 67,17 m² | Hapvida | Santos | SP | SE | 2026-02-24 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Concluída | Eficiência Operacional | Nova Unidade | Mai/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  |  | 1477587.24 | 1573785.68 | 15751.5 |  |  | 792.09 | 1.001% | Maior | 96198.44 | 6.511% | 2006.7633
2026-05-01 | 0000.Nova Clínica Brasília Asa Norte | Obra | Nova Clínica Brasília Asa Norte - 81,64 m² | Hapvida | Brasília | DF | CO | 2026-02-24 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Concluída | Obra estratégica | Nova Unidade | Mai/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 1594655.33 | 1536780.8537 | 61730.94 |  |  | 822.63 | 4.017% | Menor | -57874.4763 | -3.629% | 1943.1723
2026-05-01 | 4085.Nova Coleta Zona Central Bela Cintra (Paraíso) | Obra | Nova Coleta Zona Central Bela Cintra (Paraíso) - 5635,45 m² | Hapvida | São Paulo | SP | SE | 2026-02-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Mai/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Renan Gamez |  |  | 610796.15 | 732467.42 | 0 |  |  | 409.14 | 0% | Maior | 121671.27 | 19.92% | 1790.2611
2026-05-01 | 4187.Novo TEA São Vicente Vila Cascatinha (2025) | Obra | Novo TEA São Vicente Vila Cascatinha (2025) - 66,96 m² | Hapvida | São Vicente | SP | SE | 2026-02-20 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Concluída | Verticalização | Nova Unidade | Mai/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Renan Gamez |  |  | 1380589.3156 | 1342485.51 | 1710.06 |  |  | 1188.85 | 0.1274% | Menor | -38103.8056 | -2.76% | 1130.6688
2026-07-01 | 9064.Ampliação Medprev Fortaleza | Obra | Ampliação Medprev Fortaleza - 158,98 m² | Hapvida | Fortaleza | CE | NE | 2026-04-30 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Concluída | Suficiência de rede | Ampliação | Jul/26 | 0 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Felipe Cabral |  |  | 248870.83 | 243995.19 | 1800 | 245795.19 |  | 158.98 | 0.7377% | Menor | -4875.64 | -1.959% | 1546.0762
2026-07-01 | 9067.Coleta Anápolis | Obra | Coleta Anápolis - 288,32 m² | Hapvida | Anápolis | GO | CO | 2026-04-30 | 2026-07-29 | 2026-07-21 | Concluída | Suficiência de rede | Nova unidade | Jul/26 | -8 | Concluída no Prazo | Nova Unidade |  | Clínicas Ambulatoriais, Laboratórios e Coletas | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | Allisson Duarte |  |  | 369854.4536 | 370202.49 | 20445.49 | 390647.98 |  | 288.32 | 5.523% | Maior | 348.0364 | 0.0941% | 1354.9111
Note on Y3: Bruno Nepomuceno Rocha Dos Santos: Quando a obra está em atraso ou então a data do término real for maior que a data do término planejado (obras antigas concluídas fora do seu mês planejado)
Note on AH3: Bruno Nepomuceno Rocha Dos Santos: Para obras regulatórias que não dá pra mensurar com precisão o m² que atuamos vamos pegar o valor negociado e dividir por 1600. (Favor destacar os números em vermelho para estes casos)